УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента образования и молодежной политики Новгородской области

от 15.09.2017 № 1015

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новгородской области в 2018 году

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
 |
| Инвариантная часть |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 2017 году | октябрь – ноябрь 2017 года | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее - РИПР),региональный центр обработки информации Новгородской области (далее – РЦОИ) |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | октябрь – ноябрь 2017 года  | РИПР РЦОИ |
| 3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах и курсах повышения квалификации | ноябрь - декабрь 2017 | департамент образования и молодежной политики Новгородской области (далее – департамент)РИПР |
| 1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
 |
| Инвариантная часть |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании  | сентябрь 2017 года август 2018 года | органы управления образованием городского округа и муниципальных районов области (далее – МОУО)общеобразовательные организации (далее – ОО) |
| 2. | Корректировка и разработка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом анализа результатов ГИА-2017 | сентябрь - октябрь 2017 года | РИПР |
| Вариативная часть |
| 1. | Организация проведения мониторинга оценки качества образования в Новгородской области на региональном уровне  | в течение 2017/2018 учебного года | РИПР |
| 2. | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» | ноябрь 2017 года  | РИПРМОУООО |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| Инвариантная часть |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Новгородской области  | декабрь 2017 года – май 2018 года | департаментРИПР |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение года | департаментРИПР |
| Вариативная часть |
| 1. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами  | в течение года | департаментРИПР |
| 2. | Утверждение перечня пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) при проведении ГИА-11 на 2018 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов | до 1 февраля 2018 года | департаментРИПРМОУО |
| 3. | Утверждение ППЭ при проведении ГИА-9 на 2018 год с учетом мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов | до 1 марта 2018 года | департаментРИПРМОУО |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Распределение средств областного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Новгородской области | сентябрь – октябрь 2017 года | департамент |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | до 15 апреля 2018 года | РИПР |
| 3. | Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | РИПР |
| Вариативная часть |
| 1. | Формирование государственного задания РИПР на 2018 год | ноябрь, декабрь 2017 года | департамент |
| 2. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), уполномоченных ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтных комиссий, экспертов предметных комиссий, специалистов РЦОИ, ассистентов);- видеонаблюдение;- дооборудование РЦОИ, ППЭ;- каналы связи;- приобретение и обновление электронных подписей | в течение года | РИПР |
| 3. | Осуществление выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА  | в течение года в соответствии с порядком выплаты компенсаций | РИПР |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| Инвариантная часть |
| 1. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне | декабрь 2017 года – апрель 2018 года | РИПР |
| 2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2017 года – апрель 2018 года | департамент |
| 3. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - март 2018 года | РИПР |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль – март 2018 года | РИПР |
| Вариативная часть |
| 1. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) | сентябрь 2017 года – май 2018 года | РИПР |
| 2. | Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности | октябрь-ноябрь 2017 года | РИПР |
| 3. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль-май 2018 года | РИПР |
| **6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| Инвариантная часть |
| 1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2017 года  | сентябрь 2017 года | департаментРИПРОО |
| 2. | Планирование работы РЦОИ | сентябрь 2017 года | РИПРРЦОИ |
| 3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | октябрь 2017 года | РИПРРЦОИ |
| 4. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | в соответствии с планом-графиком | РЦОИ |
| 5. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК) | ноябрь 2017 года – январь 2018 года | департаментРИПР |
| 6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | в соответствии с расписанием  | департаментРИПРРЦОИ |
| 7. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | декабрь 2017 годаянварь 2018 года | РИПР |
| 8.  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | февраль-май 2018 года | департаментРИПРМОУО |
| 9. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | март, май 2018 года | РИПР |
| 10. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль - июнь 2018 года | департаментМОУООО |
| 11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | январь - май 2018 года, август - сентябрь 2018 года | департаментРИПР |
| Вариативная часть |
| 1. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | по графику  | РИПРОО |
| 2. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | по графику  | РИПРОО |
| 3. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по графику  | РИПРОО |
| 4. | Организация работы Ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Новгородской области  | март – июнь 2018 года, сентябрь 2018 года | РИПР |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |
| Инвариантная часть |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта департамента, специализированных сайтов | в течение года | департаментРИПРМОУООО |
| 2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | департаментМОУО |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | в течение года | департаментРИПРМОУО |
| 4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | управление по надзору и контролю в сфере образования департамента МОУО |
| 5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2017 годамай 2018 года | департаментРИПРМОУООО |
| 6. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение года | департаментцентры психолого –медико - социального сопровождения (далее – ЦПМСС)МОУООО |
| Вариативная часть |
| 1. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | в течение года | департаментЦПМССМОУООО |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | в течение года | департаментМОУО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | управление по надзору и контролю в сфере образования департамента |
| Вариативная часть |
| 1. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | в течение года | РИПР |
| 2. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 года февраль 2018 годамай 2018 года | управление по надзору и контролю в сфере образования департамента |
| 3. | Осуществление контроля за ходом подготовки ГИА | в соответствии с расписанием ГИА | управление по надзору и контролю в сфере образования департамента |
| 4. | Проведение заседаний рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена на территории Новгородской области | февраль, май 2018 года | департамент  |